第２回

東京六大学競技ダンス選手権大会

１００回記念実行委員会

書記：志澤

●　日時　　２００４年９月４日(土)　１０：００～１２：００

●　場所　　JALビル（天王洲）

●　出席者

OB・OG　　　現役

東大　　竹島　　　　　伊藤　松原　露木

早稲田　柳堀　　　　　五味　小林

慶応　　川口　杉戸　　新開　島添

法政　　園田　酒匂　　笈川　竹本　吉井　大山

立教　　後藤　　　　　松田　曽又

明治　　鈴木　志澤　　池田　高村　建石

- １００回記念大会日程

２００５年５月３日(祝)予定

●　内容と時間配分

Ⅰ部　　　９：００～１５：００　　現役　従来の競技会

Ⅱ部　　１５：３０～１７：００　　現役とOB・OGの合同イベント

①Ⅰ部優勝者オナーダンス

②OB・OGトライアル

③各大学トッププロ、トップアマのデモ

１７：００～１８：００　　①全体集合

②片付け

③バンドセッティング

Ⅲ部　　１７：００～２１：００　　OB・OGダンスパーティ

以上前回の復習。ここまでは現役も同意済み。

ただし、オナーダンスのタイミングを合同イベントで実施する事に反対意見もあり、現役で調整する。しかし、現状どおりⅠ部で実施すると現役・ＯＢ合同の意味合いが薄れてしまう。

タイムテーブル上の違いを把握するためステマネ表を２案作成する。（現役担当）

- 費用と収入の概算

現状の六大学戦の費用　　　　　　　　　　合同の場合の費用

会場費　　　　　４８０,０００　　　　　　　　　　　　　４８０,０００

審査料　　　　　１７０,０００　　　　　　　　　　　　　１７０,０００

音響　　　　　　　４０,０００　　　　　　　　　　　　　　４０,０００

パンフレット　　２００,０００　　　　　　　　　　　　　６００,０００

トロフィ　　　　２５０,０００　　　　　　　　　　　　　２５０,０００

運搬費　　　　　　３０,０００　　　　　　　　　　　　　　３０,０００

雑費　　　　　　１００,０００　　　　　　　　　　　　　１５０,０００

費用合計　　　１,２７０,０００円　　　　　バンド費用　　３５０,０００　法政オレンジ２０万

レガーロ　　１５万

収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 プロデモ　　　２００,０００　５万×４名

広告収入　　　　　１０,０００　　　　　　 アマデモ　　　　４０,０００　２万×２名

パンフ売上　　　　３０,０００　　　　　　　　計 　　　２,３１０,０００

各大学分担金

その他費用

・　パーティション費

- 軽食・飲み物代

- いす３００以上用意したら別途費用

収入

・　各校分担金　２５０,０００

５千円×５０名

・　広告分担金　１００,０００

・　パンフ販売金

- トライアル出場料

- 分担人数オーバー分

- その他確認・検討事項

・パンフレットは記念誌の意味を含めてページを拡大する。

現状２５０部だが各校２００部として１２００部を予定。部数は各校に持ち帰り再検討する。

・入場券は５０００円とし、パンフレット代、ビール券、サンドイッチ券を含む。

女性の料金は同じでよいか。他の大学から参加希望があったらいくらにするか。要検討。

・司会はⅡ部からプロもＯＫとする。

・現役出席予定人数は合計で４８０名。

東大　　１００名

早稲田　　８０名

慶応　　　７０名

法政　　　６０名

立教　　１００名

明治　　　７０名

・デモ予定者

東大　　三輪プロ

早稲田　アマ

慶応　　中嶋プロ

法政　　和智アマ

立教　　遠田プロ

明治　　海宝プロ

・各校役割分担

受付　　　　　　　早稲田

音響・バンド係　　法政

食事　　　　　　　立教

司会進行・会場係　東大・慶応

会計　　　　　　　明治

*次回委員会は１１月３日の六大学戦で実況見分した後の１１月１３日(土)です。

以上