第５回

東京六大学競技ダンス選手権大会

１００回記念実行委員会

書記：志澤

- 日時　２００５年３月５（土）１０：００～１３：００

- 場所　ＪＡＬビル（天王洲アイル　　竹島様　会議室のご提供いつもありがとうございます。)

- 出席者）

OB・OG　　　　　　　　　現役

東大　　　竹島　　　　　　　　　　　松原　松野

早稲田　 柳堀　中村　　　　　　 星野

慶応　　　杉戸　新開　　　　　　　樋口　矢野

法政　　　園田　酒匂　中川　　　吉井　大山　熊澤　竹本

立教　　　後藤　横山　　　　　　　長田　林

明治　　　鈴木　志澤　　　　　　　神田　池田　武藤

討議内容

＊ゴシック体文字は今回の決定、検討事項。

- 記念大会実施日時

２００５年５月３日（祝）

●　内容と時間配分

Ⅰ部　　　９：３５～１５：００　　現役　従来の競技会

- パンフ販売は従来どおり。Ⅱ部以降はチケット代込みとなる。

- １００回の看板：早慶戦で発注した業者→慶応担当　大会ホームページに看板の見本を掲載し、チェック

- １１：００～　　昼休みに選手席とフロア間の撒きパネルを撤去。

- １５：０５～１５：４０　　ＦＭジャッジ席の片付け・フロア側に追加するイスのスタンバイ。

（ＦＭジャッジ席と撒きパネ位置にイスを配置するため。）

Ⅱ部　　１５：４０～１７：００　　現役とOB・OGの合同イベント

①Ⅰ部優勝者オナーダンス

- Ⅰ部オナーダンスのタイミングは、現役・ＯＢ合同の意義を尊重しⅡ部にて実施する事で合意した。春の決勝は旗揚げ方式である事が決定の要因。ただし、できるだけ連続性を重視し、時間を短縮する。

- Ⅱ部までは無料のイベントとする。

- ダブル優勝の時は２種目とも実施する。

- 1種目２分３０秒程度のデモとする。

②OB・OGトライアル

- トライアル出場者とデモンストレーターの案内は各大学が責任をもって行う。ただし、全体のコーディネーターは必要。

- 出場料は１カップル３０００円とする。

- 出場者には記念品を贈呈する。ひとり１０００円相当の記念刻字入フォトフレーム。（担当　後藤）

１カップル2個だと2000円になってしまうが、良しとし納入価格を交渉し、少しでも安く抑える。

- 腕章着用を原則とする。

- トライアル用のＣＤは、ＯＢ・ＯＧで用意する。法政担当。

- パートナーに関して制限は設けず、自由とする。プロ、ダブルパートナーも可とする。

- ＯＢ・ＯＧとは、各大学が認めた卒部者とし、リーダー、パートナーどちらでも良い。

- 卒業年度代別ヒートを設定し、募集する。　　　　　　　　　　　　　状況把握　誰が、いつまでに

- 種目に関し、第２希望まで聞く事とする。

- 出場者ひとり一種目として120組のエントリー可能。(１ヒート１０組として)

曲の長さはエントリーの数で調整する。

卒業年度　　　　　　　　　　　　　　　　　種目　　　　　　　　　　　　ヒート数

昭和20、30、40年度代卒　　　　　　W、T、F　　　　　　　　　　　２＋２

昭和50年度代卒　　　　　　　　　　　W、T、F、Q　　　　　　　　　２＋２

昭和60年度卒以降　　　　　　　　　　スタンダード　　　　　　　　２

昭和60年度卒以降　　　　　　　　　　ラテン　　　　　　　　　　　　２

合計　　　　　　　　　　　１２

- 車椅子ダンス２組（立教OB大宮、OG長谷部）

③各大学トッププロ、トップアマのデモ

・　ここまでの音響は法政の設備を利用する。マイク等の設備はベルポートのものを延長使用する。

準備　　１７：３０～１８：３０

①全体集合

- 一旦全員退場し、Ⅲ部開始時に再度入場とする。

- 各大学で名札を用意し、受付にて配布する。

- イスの追加（発注先はベルポートに確認）

- 賞状書き席は、本部席向かって左側いすゞ通用門口前（男子更衣室前）

②片付け

- パネル撤去の作業順はLODに移動。

- １７：３０にバンド機材を本部席横に用意する。

- １７：４５までに本部席の撤去。

③バンドセッティング

- バンドによりセッティングの方法が異なると思われるので事前に調査必要。入りの時間、機材搬入の方法もチェック。

- OB・OGトライアル出場者用更衣室の確保（ベルポートに交渉）

- 一部屋プロ用控え室を確保したい。

- オレンジ総勢２４名。

１階　救護部屋（そのまま救護室として利用）

３階　給湯室兼用ジャッジ控え室（閉会式以降はバンド控え室に）

女子更衣室

- 飲食のオープンは１７時とする。

- 現役は１８：３０までに撤収。（鍵は現役管理のため、実行委員長が２１：００まで残る。）

Ⅲ部　　１８：３０～２１：００　　OB・OGダンスパーティ

- 終了後は全てＯＢだけで行い、現役の手を煩わせない。

- ベルポートは２１：００まで使用可能

撤収完了が21時なのでパーティ終了と撤収の時間を再設定する必要あり。

- 費用と収入の概算

現状の六大学戦の費用　　　　　　　　　　                    合同の場合の費用

会場費　　　　　４８０,０００　　　　　　　　　　　                    　　４８０,０００

審査料　　　　　１７０,０００　　　　　　　　　                      　　１７０,０００

音響　　　　　　 　４０,０００　　　　　　　　　                      　　　４０,０００

パンフレット　　２００,０００　　　　　　　　　　　                     　６００,０００

トロフィ　　　　　２５０,０００　　　　　　　　　　                     　　２５０,０００

運搬費　　　　　　３０,０００　　　　　　　　　                      　　　３０,０００

雑費　　　　　 　１００,０００　　　　　　　　　　　                  　　　１５０,０００

費用合計　　　１,２７０,０００円　　　　　               バンド費用　　３３０,０００　法政オレンジ１５万＋交通費３万

レガーロ　　１５万

収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  プロデモ　　　２５０,０００　５万×５名

広告収入　　　　　１０,０００　　　　　　                アマデモ　　　　２０,０００　２万×１名

パンフ売上　　　　３０,０００　　　　　　　　               合計　　　２,３２０,０００

各大学分担金

その他費用

・　パーティション費

・　軽食・飲み物代　　　　　　　　　　　　　　　費用見積

・　いす３００以上用意したら別途費用

収入

・　各校分担金　２５０,０００

５千円×５０名

・　広告分担金　１００,０００

・　パンフ販売金

・　トライアル出場料

・　分担人数オーバー分

- その他確認・検討事項

- パンフレットは記念誌の意味を含めてページを拡大する。（締め切りは一ヶ月前）

・　ＯＢ担当　　チーフ柳堀、サブ後藤

・　広告料金　　完全版下1ページ２万円（デジタルデータも同じ）

生原稿　１ページ３万円

各大学最低２万×５口

・　パンフも含め全体のスケジュールを作成する。(担当　後藤)

現状２５０部だが各校２００部として１２００部を予定。部数は各校に持ち帰り再検討する。

･デモ紹介のページは2ページとし、各大学が原稿と写真を用意し、明治志澤に３月25日までに送る。まとめたものを３月２８日までに現役に渡す。

紹介順(卒業順)

| 1遠田W | 4三輪Q |
| --- | --- |
| 2海宝T | 5中島 |
| 3和智F | 6日高 |

・　歴代会長紹介の頁で各会長の任期について正確を期すべく下記分担にて確認する。

東大→星野先生、加藤先生、立教→松下先生、早稲田→伊藤先生、塩原先生、慶應→人見先生、霞先生。

各大学は、確認結果をＨＰの掲示板に載せること。

・　過去の成績については、早稲田５０周年時にまとめた貴重な資料（含個人成績）を使わない手はないので、それを掲載することとする。但し９７年迄しかないので、「残りの年については六大学HPを見て下さい」とする。

- 入場券は５０００円とし、パンフレット代、ビール券、サンドイッチ券を含む。

女性の料金は同じでよいか。他の大学から参加希望があったらいくらにするか。要検討。

- 司会はⅡ部から日本放送アナウンス社勤務、ＯＧで現役アナウンサー田代氏に依頼

- 現役出席予定人数は合計で５１０名。

東大　　１００名

早稲田　１００名

慶応　　　８０名

法政　　　６０名

立教　　１００名

明治　　　７０名

- デモ予定者

東大　　三輪プロ

早稲田　　森泉・日高組1997年早稲田OGラテンＡ級

慶応　　中島プロ

法政　　和智アマ

立教　　遠田プロ

明治　　海宝プロ

各大学で参加の確認・希望種目も確認

- 各校役割分担

受付　　　　　　　早稲田

音響・バンド係　　法政

食事　　　　　　　立教

司会進行・会場係　東大・慶応

会計　　　　　　　明治

- 各大学の部旗を必ず掲揚する。

- 記念イベントをＤＶＤに収録し、販売することを検討する。

最低ロット６０～７０枚、１００、２００、３００枚で見積もりを取る。価格等詳細の決定

（JALで発注予約済み）

- 各大学会計担当者を決める。（明治OB鈴木に連絡）

- ３月いっぱいまでに参加人数の確保。

- 各大学招待状・案内状は立教OB後藤が掲示板に貼り付け。

- 各大学で招待状を誰に出すのかを確認する。（各校１０部ずつ用意する。）

- 招待者が多い場合は、来賓席を別に設ける。

- 関係者の昼食弁当はいつも通り注文する。　担当は

以上

●次回実行委員会は２００５年４月２日（土）１０時　ＪＡＬビルにて

集合は９時５０分通用口受付

●１００回記念実行委員会ホームページ

http://www.it-ticket.jp/thfeinda/6daigaku/